## Sheet1
齐鲁银行2024年度民主评议问题整改重点承诺事项
序号 | 整改目标 | 整改措施 | 完成时限 | 责任单位
1 | 解决窗口少，等待时间长的问题。 | 1.实施“弹性窗口”，保障高峰期业务受理。 | 已完成 | 运营部
|  | 2.增加厅堂服务人员，实施厅堂引导和分流自助办理，减轻窗口压力。 | 2025-12-31
|  | 3.在微信小程序“齐鲁E排队”中，为客户提供实时查询网点排队情况，预约排队功能，可提前网上预约取号，节约排队等候时间。 | 已完成
|  | 4.加强培训及演练，进一步提升员工应急处置能力，强化服务管理。 | 2025-11-30
2 | 提升服务意识 | 1.加强员工服务培训，提高员工的主动服务意识，提升客户体验。 | 2025-11-30 | 运营部
|  | 2.加大考核监督力度，通过现场和非现场检查方式，加强服务质量监督，及时通报问题并整改。 | 2025-12-31
3 | 优化非柜面限额管理 | 1.加强培训，优化完善系统，提升非柜面限额设置的合理性，满足客户合理的业务需要，调整限额时满足客户的知情权。 | 已完成 | 运营部
|  | 2.优化完善系统，在风险可控的前提下，客户线上申请调整月度、季度、年度的非柜面限额、交易笔数，系统实时生效。 | 2025-09-30
4 | 便利客户线上办理限额调整业务。 | 按照线上线下融合思路，在手机银行、网上银行等电子渠道上线自助调整渠道限额的功能。 | 2025-10-01 | 数字银行部
5 | 补充柜面人员数量，缓解客户排队压力，提升柜面人员业务效率。 | 1.在秋季校园招聘的基础上，接续开展春季校园招聘，2025年预计补充柜员不低于150人，为柜面输送人员力量，缓解柜面业务压力和客户排队压力。 | 2025年12月31日 | 党委组织部 （人力资源部）
2.通过柜员业务培训，提升专业能力，提高服务效率，增强客户体验。